## Projektablaufplan
Ablaufplan -Projektförderung | [6 empty] | Projekttitel | Datum
Status | Meilenstein | Arbeitspakete | Verantwortlich | Start | Fälligkeit | Team
| Meilenstein 1 |  | Person A |  |  | Person A, Person X, Person Y
|  | Arbeitspaket 1 | Person X
|  | Arbeitspaket 2 | Person X
|  | Arbeitspaket 3 | Person Y
|  | Arbeitspaket 4 | Person A
|  | Arbeitspaket 5 | Person A
| Meilenstein 2 |  | Person A |  |  | Person A, Person X, Person Y
|  | Arbeitspaket 1 | Person X
|  | Arbeitspaket 2 | Person X
|  | Arbeitspaket 3 | Person Y
|  | Arbeitspaket 4 | Person A
|  | Arbeitspaket 5 | Person A
| Meilenstein 3 |  | Person A |  |  | Person A, Person X, Person Y
|  | Arbeitspaket 1 | Person X
|  | Arbeitspaket 2 | Person X
|  | Arbeitspaket 3 | Person Y
|  | Arbeitspaket 4 | Person A

## Projektablaufplan_Beispiel
Ablaufplan -Projektförderung
STATUS | MEILENSTEIN | ARBEITSPAKETE | VERANTWORTLICH | START | FÄLLIGKEIT | TEAM
| Konzept Veranstaltung |  | Thomas |  | 2019-07-13 | Josef, Anja, Aise
Erledigt |  | Erstes Treffen | Thomas | 2019-07-07 | 2019-07-01
Erledigt |  | Partner finden | Anja | 2019-07-08 | 2019-07-17
In Bearbeitung |  | Finanzierungskonzept | Aise | 2019-07-09 | 2019-07-10
In Bearbeitung |  | Sicherheitskonzept | Josef | 2019-07-10 | 2019-07-09
In Bearbeitung |  | Raumkonzept | Thomas | 2019-07-11 | 2019-09-11
Problem | Schankgenehmigung fehlt | Genehmigungen | Aise | 2019-07-10 | 2019-07-12
Geplant |  | Technikkonzept | Josef | 2019-07-13 | 2019-07-13
Geplant |  | Kommunikationskonzept | Anja | 2019-07-14 | 2019-07-12
| Ehrenamtsmanagement |  | Carlo | 2019-07-11 | 2019-07-23 | Helmuth, Carlo
|  | Auftakttreffen | Helmuth | 2019-07-12 | 2019-07-03
|  | Kommunikation | Carlo | 2019-07-13 | 2019-07-04
|  | Aufgabenverteilung | Carlo | 2019-07-14 | 2019-07-06
|  | Betreuung | Carlo | 2019-07-15 | 2019-07-08
| Finanzierung, Abrechnung |  | Aise | 2019-07-16 | 2019-07-31 | Aise
|  | Finanzierung | Aise | 2019-07-17 | 2019-07-25
|  | Handhabung Belege | Aise | 2019-07-18 | 2019-07-18
|  | Konten | Aise | 2019-07-19 | 2019-07-10
|  | Steuerberater | Aise | 2019-07-20 | 2019-07-11

## Ausfüllanleitung
Aufüllanleitung Ablaufplan -Projektförderung
Dieses Dokument soll Euch helfen, Euer Projekt zu planen. Geht das Projekt in Gedanken durch und strukturiert es in Meilensteine und untergeordnete Arbeitspakete. Tragt alles ein, was sich schon planen lässt, alles andere könnt Ihr auch im Projektverlauf noch eintragen.
Probleme mit den Datumsfeldern? Ihr müsst genau auf das Format "TT.MM.JJJJ" achten. In Google Docs können Datumsfelder können doppelt geklickt werden, dann kann man Daten einfach im Kalender auswählen.
Wenn Ihr für den späteren Verlauf noch niemanden habt, der verantwortlich ist, dann lasst das Feld erstmal leer. Wichtig ist aber, dass das Projekt zumindest in der Anfangsphase detailliert ausgefüllt ist, damit ihr gleich loslegen könnt
Meilensteine sind die wichtigen Dinge auf die Ihr zuarbeitet, wie etwa "Workshop", "Fest" oder "Auftritt"
Arbeitspakete sind Arbeiten, die anfallen, wenn man den Meilenstein erledigen möchte. Wenn Euch dazu dei Felder ausgehen, kopiert noch welche hinzu